## 完成事項檢核表
生物多樣性研究中心 109年防範新冠肺炎應辦事項檢核表
項次 | 應辦事項(工作項目、規劃中、已公告、執行中) | 全中心/LAB/行政室/跨領域大樓管委會 | 起始日期(規劃中) | 已公告日期(執行中) | 備考(是否公告)
1 | 因應嚴重特殊傳染性肺炎(新冠肺炎)規劃人力及辦公場所應變措施 | 全中心 |  | 109/3/19,3/23確認 | 應變措施公告
2 | 成立防疫應變小組 | 防疫小組 |  | 109/3/19,3/23確認 | 防疫小組名單公告
3 | 成立防疫應變小組(line群組) | 防疫小組 |  | 109/3/19,3/23確認
4 | 緊急聯絡電話表（行政人員、中心主管、實驗室主持人及實驗室聯絡窗口） | 全中心 | 2020-03-19 |  | 緊急聯絡電話表/公告中心人員
5 | 分區異地辦公(分艙辦公跨領域大樓2樓TIGP研究室) | 行政室 |  | 109/3/25實施 | 公告中心人員
6 | 居家辦公 | LAB |  | 109/3/23實施 | 公告中心人員
7 | 居家辦公 | 全中心/LAB/行政室 | 2020-03-23 | 109/3/25公告 | 公告中心人員
8 | 通報權責 | 全中心 |  | 1.主任向院長及3位副院長回報 2.文良向人事室及總務處回報 | 公告中心人員
9 | 生物多樣性研究中心 109年防範新冠肺炎應辦事項檢核表 | 全中心 |  | 109/3/25公告 | 檢核表公告
10 | 中心網頁放置防疫公告專區 | 全中心 | 2020-03-25 | 109/3/26公告 | 公告中心人員
11 | 跨領域大樓動線規劃 | 跨領域大樓 | 2020-03-19
12 | 中央研究院災害預防處理小組LINE群組 | 中心主任副主住及聯絡員 | 2020-03-24 | 109/3/24回報政風室 | 本院防災處理小組
13 | 清查109/03自亞洲及歐美入境人員 | 全中心 | 2020-03-23 | 109/3/22各自線上回報 | 不公告
14 | 清查109中心額外人員 | 全中心 | 2020-03-23 | 109/3/24回報秘書組 | 不公告
15 | 防疫升溫期間，實驗室衛生安全工作 | 全中心 | 2020-03-24 | 109/3/24公告 | 公告中心人員
16 | 跨領域大樓因應法定傳染病之緊急應變措施 | 跨領域大樓 | 2020-03-25
17 | 生物多樣性研究中心疫情通報系統架構圖 | 全中心 | 2020-03-24 | 109/3/24公告 | 公告中心人員
18 | 溫室門禁管制 | 全中心 | 2020-03-25 | 109/3/25公告 | 公告中心人員
19
20
21
22
23
24